## Sheet1
整 体 管 理 | 制订项目章程 |  |  |  | 编制项目范围说明书(初步)
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出 | 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 合同 |  | 项目选择方法 | 项目章程 | 项目章程 | 制订项目章程成果 | 项目管理方法论 | 项目范围说明书(初)
| 项目工作说明书 |  | 项目管理信息系统 |  | 工作说明书 |  | 项目管理信息系统
| 环境和组织因素 |  | 专家判断 |  | 环境和组织因素 |  | 专家判断
| 组织过程资产 |  |  |  | 组织过程资产
| 制定项目管理计划 |  |  |  | 指导和管理项目执行
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出 | 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 项目章程 | 制订项目章程成果 | 项目管理方法论 | 项目管理计划 | 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果 | 项目管理方法论 | 交付物
| 项目范围说明书(初) | 制订项目说明书成果 | 项目管理信息系统 |  | 批准的纠正措施 | 整体变更控制成果 | 项目管理信息系统 | 变更申请
| 来自各计划过程的输出 |  | 专家判断 |  | 批准的预防措施 | 整体变更控制成果 |  | 实施的变更申请
| 企业环境因素 |  |  |  | 批准的变更申请 | 整体变更控制成果 |  | 实施的纠正措施
| 组织过程资产 |  |  |  | 批准的缺陷修复 | 整体变更控制成果 |  | 实施的预防措施
[5 empty] | 管理收尾规程 |  |  | 实施的缺陷修复
工作绩效信息
| 监督和控制项目 |  |  |  | 整体变更控制
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出 | 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果 | 项目管理方法论 | 推荐的纠正措施 | 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果 | 项目管理方法论 | 否决的变更请求
| 工作绩效信息 | 指导和管理项目执行成果 | 项目管理信息系统 | 推荐的预防措施 | 申请的变更 | 各种变更请求 | 项目管理信息系统 | 项目管理计划（更新）
| 否决的变更请求 | 整体变更控制成果 | 挣值管理 | 预测 | 工作绩效信息 | 指导和管理项目执行成果 | 专家判断 | 项目范围说明书（更新）
|  |  | 专家判断 | 推荐的缺陷修复 | 可交付物 | 指导和管理项目执行成果 |  | 批准的纠正措施
|  |  |  | 请求的变更 | 推荐的预防措施 | 监控项目执行成果 |  | 批准的变更请求
[5 empty] | 推荐的纠正措施 | 监控项目执行成果 |  | 批准的缺陷修复
[5 empty] | 推荐的缺陷修复 | 监控项目执行成果 |  | 交付物
项目收尾
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 合同 |  | 项目管理方法论 | 管理收尾规程
| 企业环境因素 |  | 项目管理信息系统 | 合同收尾规程
| 组织过程资产 |  | 专家判断 | 最终产品、服务或成果
| 工作绩效信息 |  |  | 组织过程资产(更新)
| 交付物 | 整体变更控制成果
| 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果
范 围 管 理 | 监督和控制项目 输入: 范围规划; 整体变更控制 输入: 范围定义
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出 | 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 企业环境因素 |  | 专家判断 | 范围管理计划 | 组织过程资产 |  | 产品分析 | 项目范围说明书
| 组织过程资产 |  | 模板、表格和标准 |  | 项目章程 | 制订项目章程成果 | 可选方案识别 | 范围管理计划（更新）
| 项目章程 | 制订项目章程成果 |  |  | 初步范围说明书 | 制订项目范围说明书成果 | 专家判断 | 请求的变更
| 初步范围说明书 | 制订项目范围说明书成果 |  |  | 范围管理计划 | 范围规划成果 | 项目干系人分析
| 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果 |  |  | 批准的变更请求 | 整体变更控制成果
| 创建工作分解结构 |  |  |  | 范围确认
| 输入 |  | 工具 | 输出 | 输入 |  | 工具 | 输出
| 组织过程资产 |  | 分解技术 | 范围说明书（更新） | 范围说明书 | 范围定义成果 | 检查 | 已接受的交付物
| 项目范围说明书 | 范围定义成果 | WBS模板 | WBS | WBS字典 | 创建WBS成果 |  | 变更申请
| 范围管理计划 | 范围规划成果 |  | WBS字典 | 范围管理计划 | 范围规划成果 |  | 推荐的纠正措施
| 批准的变更请求 | 整体变更控制成果 |  | 范围基线 | 交付物 | 指导和管理项目执行成果
范围管理计划（更新）
变更申请
范围控制
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 范围说明书 | 范围定义成果 | 变更控制系统 | 范围说明书（更新）
| WBS |  | 偏差分析 | WBS（更新）
| WBS字典 |  | 重新规划 | WBS字典（更新）
| 范围管理计划 | 范围规划成果 | 配置管理系统 | 范围基线（更新）
| 绩效报告 | 绩效报告成果 |  | 变更申请
| 批准的变更请求 | 整体变更控制成果 |  | 推荐的纠正措施
| 工作绩效信息 | 指导和管理项目执行成果 |  | 组织过程资产（更新）
项目管理计划（更新）
配置管理系统
进 度 管 理 | 范围规划 输入: 活动定义; 范围定义 输入: 活动排序
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出 | 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 企业环境因素 |  | 分解技术 | 活动清单 | 项目范围说明书 | 范围定义成果 | 前导图法 | 项目进度网络图
| 组织过程资产 |  | 模版 | 活动属性 | 活动清单 | 活动定义成果 | 箭线图法 | 活动清单(更)
| 项目范围说明书 | 范围定义成果 | 滚动式计划 | 里程碑清单 | 活动属性 | 活动定义成果 | 进度网络模板 | 活动属性(更)
| WBS | 建立WBS成果 | 专家判断 | 请求的变更 | 里程碑清单 | 活动定义成果 | 确定依赖关系 | 请求的变更
| WBS字典 | 建立WBS成果 | 规划组成部分 |  | 批准的变更请求 | 整体变更控制成果 | 提前、滞后
| 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果
| 活动资源估算 |  |  |  | 活动历时估算
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出 | 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 企业环境因素 |  | 专家判断 | 活动资源需求 | 企业环境因素 |  | 专家判断 | 活动历时估算
| 组织过程资产 |  | 替换方案确定 | 活动属性（新） | 组织过程资产 |  | 类比估算 | 活动属性（新）
| 活动清单 | 活动定义成果 | 公开的估算数据 | 资源分解结构 | 项目范围说明书 | 范围定义成果 | 参数估算
| 活动属性 | 活动定义成果 | 项目管理软件 | 资源日历（新） | 活动清单 | 活动定义成果 | 三点估算
| 资源可用性 | 组建项目团队和卖方选择 | 自下而上估算 | 请求的变更 | 活动属性 | 活动定义成果 | 预留时间
| 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果 |  |  | 活动资源需求 | 活动资源估算成果
[5 empty] | 资源日历 | 活动资源估算成果
[5 empty] | 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果
| 制定进度计划 |  |  |  | 进度控制
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出 | 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 组织过程资产 |  | 进度网络分析 | 项目进度表 | 进度管理计划 | 制订项目管理计划成果 | 进展报告 | 进度模型数据(更)
| 项目范围说明书 | 范围定义成果 | 关键路径法 | 进度模型数据 | 进度基准 | 制订进度计划成果 | 进度变更控制系统 | 进度基准(更)
| 活动清单 | 活动定义成果 | 进度压缩 | 进度基准 | 绩效报告 | 绩效报告的成果 | 绩效衡量 | 绩效衡量
| 活动属性 | 活动定义成果 | 假设情景分析 | 资源要求(更) | 批准的变更请求 | 整体变更控制成果 | 项目管理软件 | 请求的变更
| 项目进度网络图 | 活动排序成果 | 资源平衡 | 活动属性(更) |  |  | 偏差分析 | 推荐的纠正措施
| 活动资源需求 | 活动资源估算成果 | 关键链法 | 项目日历(更) |  |  | 计划比较甘特图 | 组织过程资产(更)
| 资源日历 | 活动资源估算成果 | 项目管理软件 | 请求的变更 |  |  |  | 活动清单(更)
| 活动历时估算 | 活动历时估算成果 | 根据日历调整 | 项目管理计划(更) |  |  |  | 活动属性(更)
| 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果 | 超前和滞后 |  |  |  |  | 项目管理计划(更)
进度模型
成 本 管 理 | 制定进度计划 输入: 成本估算; 进度控制 输入: 成本预算
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出 | 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 企业环境因素 |  | 类比估算法 | 项目成本估算结果 | 项目范围说明书 | 范围定义成果 | 成本汇总 | 成本基准
| 组织过程资产 |  | 确定资源费率 | 相关支持性细节文件和结果 | WBS | 建立WBS成果 | 管理储备 | 项目资金需求
| 项目范围说明书 | 范围定义成果 | 自下而上估算 |  | WBS字典 | 建立WBS成果 | 参数模型 | 项目管理计划（新）
| WBS | 建立WBS成果 | 项目管理软件 | 请求的变更 | 活动成本估算 | 成本估算成果 | 支出的合理化原则 | 请求的变更
| WBS字典 | 建立WBS成果 | 卖方投票分析 | 成本管理计划(更) | 活动成本估算支持性细节 | 成本估算成果
| 项目管理计划 （1）进度管理计划 （2）员工管理计划 （3）风险事件 | 制订项目管理计划成果 | 准备金分析
|  |  | 质量成本 |  | 项目进度计划 | 制订进度计划成果
项目成本控制
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 成本基准 | 成本预算的成果 | 成本变更控制系统 | 成本估算(更)
| 项目资金需求 | 成本预算的成果 | 绩效测量 | 成本基准(更)
| 绩效报告 | 绩效报告的成果 | 预测技术 | 绩效衡量
| 工作绩效信息 | 指导和管理项目执行成果 | 项目绩效评估 | 预测完工
| 批准的变更请求 | 整体变更控制成果 | 项目管理软件 | 请求的变更
| 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果 | 偏差管理 | 推荐的纠正措施
组织过程资产(更)
项目管理计划(更)
质 量 管 理 | 成本估算 输入: 质量规划; 成本预算 输入: 执行质量保证
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出 | 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 项目章程 | 制订项目章程成果 | 成本/效益分析 | 质量管理计划 | 质量管理计划 | 质量规划的成果 | 质量技划工具和技术 | 请求的变更
| 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果 | 基准比较 | 质量度量指标 | 质量度量标准 | 质量规划的成果 | 质量审计 | 建议纠正措施
| 项目范围说明书 | 范围定义成果 | 实验设计 | 质量检查单 | 过程改进计划 | 质量规划的成果 | 过程分析 | 组织过程资产(更)
| 组织过程资产 |  | 质量成本 | 过程改进计划 | 工作绩效信息 | 指导和管理项目执行成果 | 质量控制工具和技术 | 项目管理计划(更)
| 环境和组织因素 |  |  | 项目管理计划(更) | 批准的变更请求 | 整体变更控制成果 | 基准分析
[5 empty] | 质量控制测量 | 质量控制成果
执行质量控制
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 项目质量计划 | 质量规划成果 | 检查 | 建议的纠正措施
| 质量度量标准 | 质量规划成果 | 控制图 | 建议的预防措施
| 质量检查表 | 质量规划成果 | 帕累托图 | 请求的变更
| 组织过程资产 |  | 统计抽样 | 建议的缺陷修复
| 工作绩效信息 | 指导和管理项目执行成果 | 流程图 | 已确认的缺陷修复
| 已批准的变更申请 | 整体变更控制成果 | 趋势分析 | 项目管理计划（更新）
| 产品、服务和结果 | 指导和管理项目执行成果 | 缺陷修复审查 | 质量控制度量
|  |  | 其他工具 | 组织过程资产(更)
人 力 资 源 管 理 | 质量规划 输入: 人力资源计划编制; 执行质量保证 输入: 团队组建
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出 | 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 活动资源估计 | 活动资源估算成果 | 人力资源模板 | 角色和职责 | 角色和职责 | 人力资源计划编制成果 | 事先分派 | 项目人员分配
| 环境和组织因素 |  | 人际网络 | 项目的组织结构图 | 项目的组织结构图 | 人力资源计划编制成果 | 谈判 | 资源日历
| 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果 | 组织理论 | 人员配备管理计划 | 人员配备管理计划 | 人力资源计划编制成果 | 采购 | 人员配备管理计划（新）
|  |  | 组织机构图和职位描述 |  | 环境和组织因素 |  | 虚拟团队 | 资源可用性
组织过程资产
| 团队建设 |  |  |  | 团队管理
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出 | 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 项目人员分配 | 团队组建成果 | 一般管理技能 | 团队绩效评估 | 项目人员分配 | 团队组建成果 | 观察和对话 | 人员配备管理计划（新）
| 人员配备管理计划 | 团队组建成果 | 培训 |  | 角色和职责 | 人力资源计划编制成果 | 项目绩效评估 | 变更请求
|  |  | 团队建设活动 |  | 项目的组织结构图 | 人力资源计划编制成果 | 冲突管理 | 组织过程资产(更)
|  |  | 基本规则 |  | 人员配备管理计划 | 人力资源计划编制成果 | 问题日志
|  |  | 同地办公（集中） |  | 绩效报告 | 绩效报告的成果
|  |  | 认可和奖励 |  | 团队绩效评估 | 团队建设成果
组织过程资产
沟 通 管 理 | 团队建设 输入: 沟通计划编制; 团队管理 输入: 信息分发
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出 | 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 组织过程资产 |  | 项目干系人分析 | 沟通管理计划 | 沟通管理计划 | 沟通计划编制成果 | 沟通技术 | 组织过程资产(更)
| 项目章程 | 制订项目章程成果 | 沟通需求分析 |  | 工作绩效信息 | 指导和管理项目执行成果 | 信息收集和检索系统 | 项目管理计划(更)
| 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果 | 沟通技术 |  |  |  | 信息分发方法
| 项目范围说明书 | 范围定义成果 |  |  |  |  | 取得的经验教训
| 绩效报告 |  |  |  | 项目干系人管理
| 输入 |  | 工具 | 输出 | 输入 |  | 工具 | 输出
| 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果 | 信息表示工具 | 绩效报告 | 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果 | 沟通方法 | 问题解决
| 工作绩效信息 | 指导和管理项目执行成果 | 绩效信息收集和编辑 | 预测 | 沟通管理计划 | 沟通计划编制成果 | 问题日志 | 沟通管理计划(更)
| 预测 |  | 状态评审会议 | 项目管理计划(更) | 组织过程资产 |  |  | 组织过程资产(更)
| 已批准的变更申请 | 整体变更控制成果 |  | 组织过程资产(更)
| 可交付物 | 指导和管理项目执行成果 |  | 建议的纠正措施
风 险 管 理 | 沟通计划编制 输入: 制定风险管理计划; 信息分发 输入: 风险识别
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出 | 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 项目章程 | 制订项目章程成果 | 规划会议 | 风险管理计划 | 项目章程 | 制订项目章程成果 | 文档审查 | 风险记录（登记册）
| 项目范围说明书 | 范围定义成果 |  |  | 项目范围说明书 | 范围定义成果 | 信息收集技术 | 项目管理计划（新）
| 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果 |  |  | 风险管理计划 | 制订风险计划成果 | 检查表
| 组织过程资产 |  |  |  | 组织过程资产 |  | 假设分析
| 环境和组织因素 |  |  |  | 环境和组织因素 |  | 图解技术
| 定性风险分析 |  |  |  | 定量风险分析
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出 | 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果 | 风险概率及影响评估 | 风险记录（新） | 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果 | 数据收集和表示技术 | 风险记录（新）
| 组织过程资产 |  | 概率及影响矩阵 |  | 组织过程资产 | 定性风险分析成果 | 定量风险分析和建模技术
| 工作绩效信息 | 指导和管理项目执行成果 | 风险数据质量评估 |  | 风险记录
| 项目范围说明书 | 范围定义成果 | 风险种类
| 风险记录 | 风险识别成果 | 风险紧急度评估
| 应对风险计划 |  |  |  | 风险监控
| 输入 |  | 工具 | 输出 | 输入 |  | 工具 | 输出
| 风险记录 | 定量风险分析成果 | 负责风险的应对策略 | 风险记录（新） | 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果 | 风险评估 | 建议的纠正措施
| 风险管理计划 | 制订风险管理计划成果 | 正向风险的应对策略 | 风险相关的合同协议 | 工作绩效信息 | 指导和管理项目执行成果 | 风险审计和定期的风险评审 | 变更请求
[5 empty] | 批准的变更请求 | 整体变更控制成果 |  | 风险记录（新）
[7 empty] | 差异和趋势分析 | 组织过程资产(更)
技术的绩效评估
预留管理
采 购 管 理 | 定性风险分析 输入: 采购规划; 定量风险分析 输入: 编制合同（招标计划）
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出 | 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 项目章程 | 制订项目章程成果 | 自制/外购分析 | 采购管理计划 | 采购管理计划 | 采购规划的成果 | 标准表格 | 采购文档
| 项目范围说明书 | 范围定义成果 | 专家判断 | 工作说明书 | 工作说明书 | 采购规划的成果 | 专家判断 | 评估标准
| 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果 | 合同类型 | 自制/外购决定 | 项目管理计划 | 制订项目管理计划成果 |  | 工作说明书(更)
| WBS和WBS字典 | 建立WBS成果 |  | 项目管理计划（新） | 自制/外购决定 | 采购规划的成果
环境和组织因素
组织过程资产
| 风险记录 | 风险识别成果
| 询价（请求卖方回应，招标） |  |  |  | 供方选择
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出 | 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 组织过程资产 |  | 投标人会议 | 合格卖方清单 | 建议书 | 询价的成果 | 加权系统 | 选择的供方
| 采购文档 | 招标计划的成果 | 刊登广告 | 采购文件包 | 评估标准 | 编制合同的成果 | 独立估算 | 合同
|  |  |  | 建议书 | 组织过程资产 |  | 筛选系统 | 合同管理计划
[5 empty] | 风险数据库 |  | 合同谈判 | 资源可用性
风险相关合同协议
[5 empty] | 合格卖方清单 | 询价的成果
[5 empty] | 采购文件包 | 询价的成果
| 合同管理 |  |  |  | 合同收尾
| 输入 | 来源 | 工具 | 输出 | 输入 | 来源 | 工具 | 输出
| 合同 | 供方选择的成果 | 合同变更控制系统 | 组织过程资产(更) | 合同文件 | 合同管理的成果 | 采购审计 | 组织过程资产(更)
| 绩效报告 | 绩效报告的成果 | 买方主持绩效评审 | 请求的变更 | 合同收尾过程 | 项目收尾的成果 | 记录管理系统
| 已批准的变更申请 | 整体变更控制成果 | 检查和审计 | 建议的纠正措施
| 工作绩效信息 | 指导和管理项目执行成果 | 绩效报告 | 合同文件
| 选中的供方 | 供方选择的成果 | 支付系统 |  | 信管网(cnitpm.com)俗人老周分享
索赔管理
记录管理系统